Совет депутатов

Большемурашкинского муниципального округа

Нижегородской области

# Р Е Ш Е Н И Е

# 26.12.2022 г.                                                                                                          № 90

О ходе реализации  в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы»

Заслушав  информацию управления образования и молодежной политики администрации Большемурашкинского муниципального округа о ходе реализации  в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы», Совет депутатов Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области р е ш и л :

1.	Информацию управления образования и молодежной политики администрации Большемурашкинского муниципального округа о ходе реализации  в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы» принять к сведению.

Председатель Совета депутатов                  Глава местного самоуправления

# ______________ С.И. Бобровских	            _______________ Н.А. Беляков

О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие образования Большемурашкинского муниципального района

на 2021-2023 годы"  (подпрограммы)

За 2022 год отмечается уменьшение охвата детей организованной формой дошкольного образования, в связи с уменьшением количества детей в округе. Места в дошкольных образовательных организациях предоставляются всем желающим, электронная очередь состоит из детей до 1,5 лет. Воспитание и обучение детей ведётся в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Дошкольным  образованием охвачено 92% детей от 1,5  до 7 лет. Удельный вес детей дошкольного возраста не является стабильной величиной, а постоянно изменяется, в связи, с чем сеть дошкольных образовательных организаций должна быть потенциально готова к приему любых возрастных групп дошкольников. Все образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, имеют лицензии на ведение образовательной деятельности, что составило 100 процентов. Во всех образовательных учреждениях организована работа в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование», которая, позволяет автоматически вести учѐт очередников на зачисление в детский сады и формировать список для комплектования групп (с учѐтом даты постановки на учѐт и наличия льгот).

Негосударственных образовательных организаций, семейных групп в районе нет. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет сети муниципальных дошкольных организаций делает эту услугу не актуальной и не востребованной.

На территории района среднее общее образование завершили  и прошли итоговую аттестацию 21 человек, получили аттестат о среднем общем образовании все 21 чел. (в т.ч.  4 чел. из МБОУ Большемурашкинской СШ получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении»). Выпускников, не сдавших ЕГЭ  в 2022 году, не было.

Всеми общеобразовательными учреждениями обеспечено внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего образования, основного общего и среднего общего образования. Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2024 году. Все обучающиеся   обеспечены учебниками и рабочими тетрадями в соответствии с  ФГОС.

Триста тридцать обучающихся начальной школы получают бесплатное горячее питание.

Ведущим ресурсом  совершенствования  работы  образовательной системы района  являются педагогические  кадры,  насколько они будут подготовлены  к использованию новой инфраструктуры, настолько изменится качество и результаты образовательного процесса. 114% педагогов аттестованы на первую и высшую квалификационные категории, постоянно проходят курсы  повышения квалификации. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации, обеспечено нормативно - правовое, кадровое, методическое, финансово-экономическое сопровождение реализации данного направления.

Созданы условия, которые позволяют осуществлять обучение, воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. В районе в трех школах и  2 детских  садах организовано инклюзивное обучение детей. Во всех этих учреждениях работают подготовленные педагоги, в учебном плане предусмотрены часы для проведения коррекционно-развивающих занятий в соответствии с выпиской ИПРА.  В рамках программы "Доступная среда" в  МБОУ Советская СШ, Большемурашкинской СШ созданы условия для беспрепятственного доступа к месту обучения детей-колясочников и условия для дистанционного обучения детей-инвалидов.

Занятость и досуг детей и подростков во внеурочное время осуществляется системой дополнительного образования, которая представляют два учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ЦРТДЮ и  МБУ ДО "Большемурашкинская школа искусств". Система дополнительного образования детей в районе предоставляет возможность обучающимся заниматься спортом и художественным творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, техническим творчеством.

В 2022 году на реализацию подпрограммы «Развитие молодёжной политики в Большемурашкинском муниципальном районе» было выделено 50000 руб. на мероприятия для молодежи района от 14 до 30 лет, денежные средства уже освоены.

В 2022 году все выделенные денежные средства будут освоены в полном объеме

Эффективность реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов на конец года составит более  95%, такая эффективность оценивается, как высокая.

Показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2022,  будут достигнуты.

По финансовому обеспечению:

I подпрограмма:

- исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Причина неиспользования ассигнований в 2022 году: экономия в результате временной нетрудоспособности педагогических работников, осуществляющих классное руководство; сокращение количества 10-11 классов с 01 сентября 2022 года, а следовательно уменьшение количества классных руководителей.

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях. Причина неиспользования ассигнований в 2022 году: снижение количества дето-дней питания в связи с временным не посещением обучающихся образовательных организаций.

- исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования исполнено в полном объеме.

– исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Причина неиспользования ассигнований в 2022 году: снижение фактического количества дето-дней пребывания в образовательных

– в части  расходов по компенсации  части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования в 2022 году: исполнено в полном объеме.

– Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам -  исполнено

– субвенция на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории -  исполнено.

Начальник управления образования

и молодежной политики администрации

Большемурашкинского муниципального округа                     Е.К. Миридонова

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование Программы (Подпрограммы) | Испол- нитель | Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (индикатора достижения цели) | Ед. изм. | план | факт | отклонение | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели/ непосредственного результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП Муниципальная программа "развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" | Управление образования ОО ДОО | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) увеличится до 100 %; | % | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МООО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,53 | % | 1,53 | 1 | -0,53 | 153 |
|  |  | удельный вес численности обучающихся МООО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 97% | % | 97 | 97 |  | 100 |
|  |  | доля МОО, в которых созданы условия для получения детьми–инвалидами качественного образования в общем количестве составит | % | 25 | 25 |  | 100 |
|  |  | доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях сохранится на уровне 100% | % | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | Доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений составит | %. | 93 | 93 |  | 100 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | Управление образования ОО УДО | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 87 %. | % | 87 | 87 |  | 100 |
|  |  | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования достигнет 20%. | % | 20 | 20 |  | 100 |
|  |  | охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости будет сохранен на уровне 60% от численности детей школьного возраста | % | 60 | 60 |  | 100 |
| Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | Управление образования | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления в общем числе образовательных организаций увеличится до 100 %; | % | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100 % | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Большемурашкинском муниципальном районе" | Управление образования | удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, МОО и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей увеличится до100 % | % | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов и педагогических МОО к среднемесячной заработной плате Нижегородской области достигнет 100% | % | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. | % | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | доля педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство сохранится на уровне 100 %. | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Управление образования | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Большемурашкинском муниципальном районе к военной службе» | Управление образования ОО | доля МОО, участвующих в реализации патриотической направленности, в общей численности увеличится до 100% | % | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | доля обучающихся, желающих принять участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет составит 100% | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма " Развитие молодежной политики в Большемурашкинском муниципальном районе " | Управление образования | удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 80 | 80 |  | 100 |
|  |  | Удельный вес молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 55 | 55 |  | 100 |
|  |  | Уровень снижения подростковой и молодежной преступности, от общего уровня преступности в районе | % | 2,0 | 0 |  | 200 |