ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (подпрограммы)

на 1 января 2026 года

Наименование программы:   «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»

Реестровый номер программы: 31339251025200937695081

Таблица 1

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий Программы (подпрограммы) | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план (по источникам финансирования), тыс. руб. |  |  |  | фактическое финансирование (по источникам), тыс. руб. |  |  |  | Отклонение * |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | … | … | Местный бюджет | Областной бюджет | … | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 17 020,1 |  |  |  | 5 760,0 |  |  |  | - 11 260,1 (Остаток образовался по мероприятию «Резервный фонд» в результате отсутствия факта потребности в средствах) |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 38 855,8 |  |  |  | 38855,8 |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 1 081,1 |  |  |  | 1080,6 |  |  |  | -0,5 (Остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах на проведение мероприятий по финансовой грамотности) |
| Подпрограмма 4. Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Не запланировано финансирование мероприятий подпрограммы |
| ИТОГО: |  | 56 957,0 |  |  |  | 45 696,4 |  |  |  | -11 260,6 |

<*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.

Таблица 2

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование Программы (Подпрограммы) | Испол- нитель | Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (индикатора достижения цели) | Ед. изм. | план | факт | отклонение | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели/ непосредственного результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области" | Финансовое управление | 1.Доходы бюджета Большемурашкинского муниципального округа (без учета субвенций из областного бюджета) на душу населения | тыс. руб. | Не менее 61,0 | 63,3 | +2,3 | Положительная динамика за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов |
|  |  | 2. Доля расходов бюджета Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | Не менее 90,0 | 97,6 | +7,6 | Положительная динамика за счет ведения программного бюджета |
|  |  | 3. Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета | % | не более 40 | 0 | - | Положительная динамика за счет отсутствия муниципального долга |
| Подпрограмма 1. "Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области" |  | 1.1 Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области, в общем объеме расходов бюджета | % | 100 | 100 | - |  |
|  |  | 1.2. Отклонение планируемых показателей расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5,0 | 2,4 |  |  |
|  |  | 1.3. Уровень дефицита бюджета по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. | % | не более 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 1.4. Прирост налоговых поступлений бюджета Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | % | не менее 6,0 | 14,7 | +8,7 | Положительная динамика за счет увеличения поступлений налоговых доходов |
|  |  | 1.5 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета субвенций из областного бюджета | % | не более 10,0 | 0 | - | Положительная динамика за счет отсутствия муниципального долга |
|  |  | 1.6. Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета) | тыс. рублей | 0 | 331,5 | +331,5 | Отрицательная динамика за счет принятия МБУ «Большемурашкинский автобус» долговых обязательств от МУП «Большемурашкинский автобус» |
|  |  | 1.7. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | - |  |
|  |  | 1.8. Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | 100 | +10 | Положительная динамика за счет исполнения вынесенных представлений |
|  |  | 1.9. Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений | % | >90 | 100 | +10 | Положительная динамика за счет исполнения вынесенных постановлений |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области |  | 2.1. Своевременность сдачи МКУ «Централизованная бухгалтерия» бухгалтерской и налоговой отчетности, обслуживающих муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | - |  |
|  |  | 2.2. Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 3. Повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области |  | 3.1 Доля образовательных организаций, реализующих программы по финансовой грамотности | % | не менее 98 | 100 | +2 | Положительная динамика за счет вовлечения всех образовательный учреждений |
|  |  | 3.2. Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | % | не менее 45 | 99 | +56 | Положительная динамика за счет вовлечения учащихся |
|  |  | 3.3.Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности в текущем году | % | не менее 10 | 10 | - |  |
| Подпрограмма 4. Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области |  | 4.1.Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | Не менее 90 | 97,6 | +7,6 | Положительная динамика за счет ведения программного бюджета |
|  |  | 4.2. Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 97 | 100 | +3 | Положительная динамика за счет выполнения учреждениями в полном объеме муниципальное задание |
|  |  | 4.3.Удельный вес муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 97 | 100 | +3 | Положительная динамика за счет того, что всем муниципальным учреждениям установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий |
|  |  | 4.4.Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 95 | 100 | +5 | Положительная динамика за счет того, что у всех муниципальных учреждений финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг рассчитаны исходя из нормативных затрат |

Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Большемурашкинского муниципального округа, а также на повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа.

В результате реализации МП «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» за 2025 год фактическое исполнение муниципальной программы составило 45 696,4 тыс. рублей или 80,2% от плановых назначений 56 957,0 тыс. руб.

Согласно проведенному мониторингу:

- по подпрограмме 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» образовался остаток по резервному фонду в результате отсутствия потребности в средствах в размере 11 260,1 тыс. руб.,

- по подпрограмме 3 «Повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального округа» Нижегородской области  в результате отсутствия потребности в средствах на проведение мероприятий по финансовой грамотности образовался остаток неиспользованных денежных средств в размере 0,5 тыс. руб.

В результате проведенной оценки достижения плановых значений целевых индикаторов программы, отклонения образовались по следующим индикаторам:

- «Доходы бюджета Большемурашкинского муниципального округа  на  душу населения» на 2,3 тыс. руб. от плановых значений (увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов);

- «Доля расходов бюджета Большемурашкинского муниципального округа, формируемых  в рамках муниципальных  программ, в общем объеме  расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета)» на 7,6% от плановых значений (в результате ведения программного бюджета);

Для достижения поставленных целей муниципальной программы за 2025 год были выполнены все мероприятия, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» выполнены 10 мероприятий из 10 мероприятий (100% исполнения);

- по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» выполнены 2 мероприятия из 2 мероприятий (100% исполнения);

- по подпрограмме 3 «Повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального округа» выполнены 2 мероприятия из 2 мероприятий (100% исполнения);

- по подпрограмме 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального округа» выполнены 12 мероприятий из 12 мероприятий (100% исполнения).

В соответствие с решением Совета депутатов Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области от 25.12.2025 г. № 78 «О внесении изменений в решение Совета депутатов  Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области от 16.12.2024 г. № 58 «О бюджете Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в муниципальную программу внесены изменения (постановление администрации Большемурашкинского муниципального округа от 30.12.2025 г. № 1151).

В результате достижения плановых значений целевых индикаторов программы финансовое управление администрации предлагает дальнейшую реализацию муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района

РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ

оценки эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»

- Расчет критерия К1 «Выполнение плановых объемов финансирования и привлечения дополнительных средств для реализации муниципальной программы» производится в соответствии с таблицей 1 по следующей формуле:           К1 = К1.1 + К1.2

Таблица 1

| Критерии |  | Значения весового коэффи-циента | Формулировка критериев | Градации | Бальные оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К1.1 | Z1 = 0,2 | Отношение общего фактического объема исполнения финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета за отчетный период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане бюджетных ассигнований | более 95 % | 8 |
|  |  |  |  | 76% - 95 % | 6 |
|  |  |  |  | 51% - 75 % | 4 |
|  |  |  |  | 40% - 50 % | 2 |
|  |  |  |  | менее 40 % | 0 |
|  | К1.2 |  | Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования муниципальной программы за отчетный период | 50 % и более | 1,5 |
|  |  |  |  | Менее 50 % | 0,5 |
|  |  |  |  | 0 % | 0 |

К 1 = К1.1 + К1.2 (6+0) = 6

- Расчет критерия  К2  «Достижение целевых индикаторов муниципальной программы»:

Таблица 2

| Критерий | Значения весового коэф-фициента | Формулировка критериев | Градации | Бальные оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | Z2= 0,5 | Степень достижения индикаторов целей (Процент выполнения планового значения индикаторов целей (средний)) | более 95 % | 10 |
|  |  |  | 86% - 95 % | 8 |
|  |  |  | 76% - 85 % | 6 |
|  |  |  | 66% - 75 % | 4 |
|  |  |  | 50% - 65 % | 2 |
|  |  |  | менее 50 % | 0 |

- Расчет критерия  К3  «Степень выполнения мероприятий муниципальной программы»:

Таблица 3

| Критерий | Значения весового коэф-фициента | Формулировка критериев | Градации | Бальные оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3 | Z3= 0,2 | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде (Отношение количества выполненных мероприятий к их общему количеству) | более 95 % | 10 |
|  |  |  | 86% - 95 % | 8 |
|  |  |  | 76% - 85 % | 6 |
|  |  |  | 66% - 75 % | 4 |
|  |  |  | 50% - 65 % | 2 |
|  |  |  | менее 50 % | 0 |

R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)= (6х0,2)+(10х0,5)+(10х0,2)= 8,2

Результативность оценки реализации муниципальных программ  определяется по следующим значениям:

| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ |
| --- | --- |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

Результативность оценки реализации муниципальной программы соответствует высокой

(В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы значение оценки составило 8,2 баллов (R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3) = (6*0,2)+(10*0,5)+(10*0,2) = 8,2 баллов).

Начальник финансового управления:                                                 Н.В. Лобанова