ИНФОРМАЦИЯ (отчет)  О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

на  01.01.2026 года

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | фактическое финансирование |  |  | Всего % выполнение | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед. изм. | план | факт |  | отклонение <*> |
|  |  | бюджетные | внебюджетные | бюджетные |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Развитие образования Большемурашкинского муниципального округа на 2024 - 2026 годы», в том числе: | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального округа | 336 465,2 |  | 331 520,7 |  |  | 98,5% | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования" |  | 236 117,1 |  | 232 038,1 |  |  | 98,3% | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми–инвалидами качественного образования в общем количестве составит | % | 25 | 50 |  | +25 (положительная результативность) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях сохранится на уровне 100% | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля МОО, в которых созданы условия для получения детьми–инвалидами качественного образования в общем количестве составит | % | 25 | 25 |  | 0 |
| Подпрограмм 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | 46 153,2 |  | 44 997,5 |  |  | 97,5% | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 87 | 87 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования достигнет 25%. | % | 25 | 25 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от численности детей школьного возраста будет сохранен на уровне | % | 80 | 80 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 6 631,4 |  | 6 631,4 |  |  | 100% | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления, в общем числе ОО | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение системы образования» |  | 39 939,98 |  | 39 939,98 |  |  | 100,0% | Удельный вес численности обучающихся муниципальных МОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, МОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МОО | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов и педагогических МООО к среднемесячной заработной плате Нижегородской области достигнет | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство сохранится на уровне 100 %. | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 8 383,6 |  | 7 673,8 |  |  | 91,5% | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Подпрограмма 6 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Большемурашкинском муниципальном районе к военной службе" |  | 125,0 |  | 125,0 |  |  | 100,0 | доля МОО, участвующих в реализации патриотической направленности, в общей численности увеличится до 100% | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля обучающихся, желающих принять участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет составит 100% | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Подпрограмма 7 "Развитие молодежной политики Большемурашкинского муниципального района" |  | 115,0 |  | 115,0 |  |  | 100% | удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 78 | 78 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 32 | 32 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень снижения подростковой и молодежной преступности, от общего уровня преступности в округе | % | 1,0 | 1,0 |  | 0 |
| МП «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципального округе на 2025-2027 годы» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» | 63 522,7 |  | 63 522,7 |  |  | 100 % | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1 «Наследие» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» | 63 333,7 |  | 63 333,7 |  |  | 100% | Число посещений библиотек | Единиц (тыс.) | 143,5 | 143,5 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурно-досуговых учреждений | Единиц (тыс.) | 89,4 | 89,4 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений музея | Ед | 7,56 | 7,7 |  | +0,14 Увеличение посещений в связи с активной реализацией программы «Пушкинская карта» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Ед. | 1 | 1 |  | 0 Текущий ремонт |
| Подпрограмма 2: «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения культуры» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга Большемурашкинского муниципального округа» | 188,9 |  | 188,9 |  |  | 100% | Количество организаций культуры, оснащенных современным оборудованием | Ед. | 1 | 1 |  | 0 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального округа на 2023-2025 годы» | МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» | 22 740,5 |  | 22 740,5 |  |  | 100% | Доля граждан Большемурашкинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 59 | 58,8 |  | -0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса | % | 6 | 5,2 |  | -0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -Число спортивных мероприятий Всероссийского уровня | % | 5 | 5 |  | 0 |
| -Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | 22 740,5 |  | 22 740,5 |  |  | 100% | - Доля граждан Большемурашкинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 59 | 58,8 |  | -0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число спортивных мероприятий окружного, зонального, межокружного, областного уровня, проведенных на территории округа | % | 32 | 32 |  | 0 |
| -Подпрограмма 2 « Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | - Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением, учредителем которого является администрация Большемурашкинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие спортивной инфраструктуры : - ремонт, реконструкция имеющихся объектов - ввод в эксплуатацию новых объектов спорта | ед | 1 | 1 |  | 0 |
| МП «Информатизация Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2027 годы | Управление делами | 4 153,7 |  | 4 030,1 |  |  | 97,0 | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность антивирусными программными средствами от общего числа АРМ | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных и принятых регламентов для предоставление массовых социально значимых муниципальных (государственных) услуг в электронном виде- 38 НПА (за период действия программы) | ед. | 35 | 35 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное количество АРМ подключенных к системе электронного документооборота | ед | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение муниципального задания «Объем тиража газеты «Знамя» | Ед. | 73950 | 69600 |  | -4350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня квалификации подготовки специалистов органов МСУ в области использования информационно-коммуникационных технологий, а также в сфере информационной безопасности | ед | 1 | 3 |  | +2 |
| МП «Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального округа на 2025-2027 годы» | Отдел по вопросам ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации округа | 172,4 |  | 172,4 |  |  | 100% | Количество обращений граждан поступивших по Системе-112 или 102 о нарушении требований безопасности дорожного движения | чел | не более 2 | 48 |  | +46 Показатель отражает фактическую результативность программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество детей, погибших в результате ДТП | Ед. | < 1 | 0 |  | -1 Достижение показателя отражает положительную результативность программы |
| МП « Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2024-2026 годы | КУЭ | 23 746,0 |  | 23 731,4 |  |  | 99,9% Остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах, в рамках корректи-ровки фак-тических расходных обязательств. | Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственного кадастрового учёта | ед. | 5 | 6 |  | +1 увеличение произошло вследствие постановки на гос. кадастровый учет вновь построенных объектов муниципальной собственности , в связи с увеличением оборота объектов мун. собственности (объединение, разделение и т.д.) и постановкой на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации муниципальной собственности | ед. | 8 | 9 |  | +1 увеличение произошло вследствие выявления и оформления выморочного имущества, оформления бесхозяйного имущества, изъятия жилых помещений путем выкупа в связи с расселением ветхого (аварийного) жилого фонда, гос. регистрация на вновь возведенные объекты недвижимости |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изготовление схем расположения земельных участков | ед. | 70 | 98 |  | +28 увеличение произошло в связи с увеличением кол-ва заявлений о предоставлении земельных участков в собственность и (или) аренду, в связи с формированием земельных участков для участников СВО и членов их семей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление технических планов | ед. | 7 | 10 |  | +3 увеличение произошло вследствие постановки на гос. кадастровый учет вновь построенных объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов недвижимости, а также в связи с необходимостью уточнения характеристик объектов недвижимости мун. собственности |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление межевых планов | ед. | 20 | 24 |  | +4 увеличение произошло вследствие постановки на гос. кадастровый учет вновь построенных объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов недвижимости, а также в связи с необходимостью уточнения характеристик объектов недвижимости мун. собственности |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов, внесенных в Перечень имущества для субъектов МСП | ед. | 17 | 17 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение плановых и внеплановых работ по ремонту имущества муниципальных учреждений округа | % | 100 | 100 |  | 0 |
| МП «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» | Финансовое управление | 56 957,0 |  | 46 696,4 |  |  | 80,2% | Доходы бюджета Большемурашкинского муниципального округа (без учета субвенций из областного бюджета) на душу населения | тыс. рублей | Не менее 61 | 63,3 |  | +2,3 увеличение безвозмездных поступлений от др. бюджетов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | 90,0 | 97,6 |  | +7,6 Положительная динамика за счет ведение программного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета | % | Не более 40 | - |  | 0 Положительная динамика за счет отсутствия муниципального долга |
| Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 17 020,1 |  | 5 760,0 |  |  | 33,8 % (Остаток образовался по мероприятию «Резервный фонд» в результате отсутствия факта потребности в средствах) | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области, в общем объеме расходов бюджета | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5,0 | 2,4 |  | +2,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень дефицита бюджета по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. | % | не более 10,0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост налоговых поступлений бюджета Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | % | не менее 6,0 | 14,7 |  | +8,7 Положительная динамика за счет увеличения поступлений налоговых доходов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета субвенций из областного бюджета | % | не более 10,0 | - |  | 0 Положительная динамика |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета) | % | 0 | 331,5 |  | - 331,5 Отрицательная динамика за счет принятия МБУ «Большемурашкинский автобус» долговых обязательств от МУП «Большемурашкинский автобус |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | 100 |  | +10 Положительная динамика за счет исполнения вынесенных представлений |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений | % | >90 | 100 |  | +10 Положительная динамика |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации программы Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 38 855,8 |  | 38855,8 |  |  | 100% | Своевременность сдачи МКУ «Централизованная бухгалтерия» бухгалтерской и налоговой отчетности, обслуживающих муниципальных учреждений | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | %. | 0 | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 3. Повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 1 081,1 |  | 1080,6 |  |  | 99,95% (Остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах на проведение мероприятий по финансовой грамотности) | Доля образовательных организаций, реализующих программы по финансовой грамотности | % | Не менее 98 | 100 |  | +2 Положительная динамика за счет вовлечения всех образовательный учреждений |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | % | Не менее 45 | 99 |  | +54 Положительная динамика |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности | % | 10 | 10 |  | 0 |
| Подпрограмма 4. Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 0 |  | 0 |  |  | 0 Не запланировано финансирование мероприятий подпрограммы | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | Не менее 90 | 97,6 |  | +7,6 Положительная динамика за счет ведения программного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 97 | 100 |  | +3 Положительная динамика за счет выполнения учреждениями в полном объеме муниципальное задание |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 97 | 100 |  | +3 Положительная динамика за счет того, что всем муниципальным учреждениям установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 95 | 100 |  | +5 Положительная динамика за счет того, что у всех муниципальных учреждений финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг рассчитаны исходя из нормативных затрат |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в БМР на 2025-2027 годы» | КУЭ | 1 112,9 |  | 1 112,9 |  |  | 100% | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек | Ед. | 216 | 250 |  | +34 Положительная динамика |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП, в среднесписочной численности работников занятых в экономике округа | % | 34 | 36,6 |  | +2,6 Положительная динамика |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 40,0 | 67,5 |  | +27,5 Положительная динамика |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество микрозаймов, выданных организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП | шт. | 4 | 5 |  | +1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обращений субъектов в организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | шт. | 1030 | 2086 |  | +1056 Положительная динамика |
| МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2025 годы | Отдел по вопросам ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации округа | 30 532,8 |  | 30 318,2 |  |  | 99,3% | Количество населенных пунктов, обеспеченных противопожарными минерализованными полосами, не менее | Ед. | 48 | 48 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество произошедших пожаров в год, не более | шт. | 45 | 8 |  | -37 Указанный показатель отражает положительную динамику |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма нанесенного материального ущерба от последствий пожаров в год, не более | тыс. руб | 1000,0 | 0 |  | +1000 Указанный показатель отражает отклонение от запланированного значения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций, от общего количества, установленного реестром | Не менее 75 % | 100 | 86,7 |  | -13,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем резерва на ЧС, не менее | Тыс. руб | 100 | 150 |  | +50 Указанный показатель отражает положительную динамику |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обеспечения работоспособности оконечного оборудования системы оповещения населения по окончании календарного года | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество человек в дежурной смене ЕДДС, | не менее Чел. | 2 | 2 |  | 0 |
| МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2024-2026 годы | Отдел по правовой, организационной, кадровой работы | 2 775,8 |  | 2 775,8 |  |  | 100% | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Большемурашкинского муниципального района на 2024-2026годы» |  | 173,2 |  | 173,2 |  |  | 100% | Поддержание в рабочем состоянии системы видеонаблюдения и установка новых камер | %. | 5 | 5 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступности, безнадзорности, беспризорности | % | 37 | 37 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка и печать информационных буклетов, памяток | к-во | 5 | 5 |  | 0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Большемурашкинского округа на 2024-2026 годы» |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 100% | снижение численности безнадзорных детей, неблагополучных семей | % | 2 | 2 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | снижение количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах | % | 2 | 2 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в организацию отдыха и трудовой занятости из числа группы риска | % | 6 | 6 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | снижению количества несовершеннолетних девиантного поведения, склонных к употреблению алкоголя, а также наркотических, одурманивающих и психотропных веществ | % | 2 | 2 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество публикаций информационного материала по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, туберкулеза | % | 6 | 6 |  | 0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Большемурашкинском округе на 2024-2026годы» |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН ОП | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества профилактических мероприятий (Беседы, акции), направленных на формирование здорового образ жизни и профилактику наркомании (к уровню предыдущего года) | % | 110 | 110 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение удельного веса подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности указанной категории. | % | 10 | 10 |  | 0 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в Большемурашкинском муниципальном округе на 2024-2026годы» |  | 2 572,6 |  | 2 572,6 |  |  | 100% | Отсутствие террористических актов на территории Большемурашкинского муниципального округа | К-во | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Большемурашкинского муниципального округа | К-во | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве на территории Большемурашкинского муниципального округа | К-во | 0 | 0 |  | 0 |
| МП «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2025 годы | Управление делами | 11 630,9 |  | 11 630,9 |  |  | 100% | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  |  | 100,0 | Количество СНКО, получивших финансовую поддержку | Ед. | 1 | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество СНКО, реализовавших мероприятия | ед | 1 | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение запланированных общественно- значимых районных мероприятий, содействующих повышению статуса воина интернационалиста и патриотическому воспитанию граждан | Не менее 3х | 3 | 4 |  | +1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий направленных на социальную адаптацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед | 10 | 10 |  | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 Поддержка института семьи и иные окружные мероприятия в области социальной политики Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы |  | 4 436,7 |  | 4 435,7 |  |  | 100% | Обеспечение жильем молодых семей | ед | 1 | 1 |  | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 Поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы |  | 5 995,2 |  | 5 995,2 |  |  | 100% | Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел.. | 1 | 3 |  | +2 |
| МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2024-2026 годы | Управление капитального строительства, архитектуры и ЖКХ | 63 778,4 |  | 61 742,7 |  |  | 96,8% Остаток образовался за счет проведения конкурсных процедур | Уменьшение доли аварийных домов | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли приобретаемого жилья для граждан подлежащих расселению | % | 100 | 100 |  | 0 |
| МП «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2025 годы | Управление делами | 76 604,1 |  | 75 767,7 |  |  | 98,9% Остаток образовался за счет проведения конкурсных процедур | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку, принявших участие в семинарах, тренингах | Чел. | 21 | 21 |  | 0. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на работу | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих имеющих высшее профессиональное образование | % | Не менее 100 % | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля средств, направленных на развитие ресурсного, технического, хозяйственного обеспечения, юридической поддержки органов местного самоуправления | % | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих, направленных на бучение основам внедрения антикоррупционной политики и мерам по противодействию коррупции | ед | 2 | 2 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .Доля принятия необходимых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и обеспечения гарантий для лиц, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы | % | 100 | 100 |  | 0 |
| МП «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» | Управление сельского хозяйства | 31 994,7 |  | 31 994,6 |  |  | 100% | индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» |  | 25 126,5 |  | 25 126,4 |  |  | 100% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,4 | 116,2 |  | + 15,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,6 | 129,6 |  | +29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,1 | 112,3 |  | +12,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % к предыдущему году | 58,6 | 74,1 |  | +15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень рентабельност сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 4,0 | 7,5 |  | +3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | руб. | 51193 | 84576 |  | +33383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 2833,2 | 4688,0 |  | +1854,8 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 6 868,2 |  | 6 868,2 |  |  | 100% | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | % | 100 | 100 |  | 0 |
| МП «Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального округа на 2024-2026 годы» | КУЭ | 15 889,7 |  | 15 889,7 |  |  | 100% | - сохранение социально значимых маршрутов регулярных перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности | шт | 7 | 7 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -доля населенных пунктов, охваченных регулярными маршрутами пассажирского автотранспорта от общего количества населенных пунктов, с постоянно проживающим населением | % | Не менее 79% | 80,9 |  | +1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - количество обслуживаемых учреждений (образовательных организаций) | Ед | 1 |  | 1 | 0 |
| МП «Улучшение экологической обстановки на территории Большемурашкинского муниципальногоокруга Нижегородской области на 2024-2026годы | Управление капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | 5 075,7 |  | 5 034,5 |  |  | 99,2 % | Уменьшение доли выявленных свалок отходов | % | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли созданных (обустроенных) контейнерных площадок | % | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли приобретаемых мусорных контейнеров | % | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли приобретаемых бункеров | % | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение доли загрязнения водных объектов |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли специализированной техники | % | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение доли территорий заросших сорняком борщевик Сосновского | % | 100 | 100 |  | 0 |
| МП "Формирование современной городской среды на территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2024 годы» | Управление по благоустройству и развитию территорий Большемурашкинского муниципального округа, МБУ «Благоустройство» | 7 747,3 |  | 7 747,3 |  |  | 100,0 | Доля благоустроенных дворовых территорий к 2025 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | Коэф | 0,17 | 0,18 |  | +0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных пространств к 2025 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | Коэф | 1 | 1 |  | 0 |
| МП «Благоустройство и развитие территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025годы» | Управление по благоустройству и развитию территорий Большемурашкинского муниципального округа, МБУ «Благоустройство» | 74 590,2 |  | 73 850,5 |  |  | 99,0% Остаток образовался в результате проведения конкурсных процедур | индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Большемурашкинского муниципального округа» |  | 55 978,0 |  | 55335,1 |  |  | 98,8% | Увеличение благоустроенных объектов к уровню прошлого года не менее 1 | Ед. | Не менее 1 | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество замененных светильников на энергоэффективные к уровню предыдущего года не менее 100 шт. | Шт. | Не менее 100 | 430 |  | +330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев к уровню предыдущего года | Шт. | Не менее 15 | 19 |  | +4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кладбищ, с территории которых организован сбор и вывоз мусора | Шт. | Не менее 6 | 7 |  | +1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих летнему содержанию | км | Не менее 100 | 102 |  | +2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по спилу, сбору и вывозу несущих угрозу деревьев | Ед. | Не менее 1 | 4 |  | +3 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети на территории Большемурашкинского |  | 18612,2 |  | 18 515,4 |  |  | 99,7% | Приведение дорог в нормативное состояние (км) | км | 0,8 | 3,3 |  | +2,5 |
| Подпрограмма 3 «Содержание общественных бань Большемурашкинского муниципального округа» |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% Не запланировано финансирование мероприятий подпрограммы | Недопущение снижения посетителей к уровню прошлого года не менее 0,1% | % | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество промывок не менее 40 в год | Шт. | 0 | 0 |  | 0 |
| МП Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2026 годы |  | 19 318,9 |  | 19 181,3 |  |  | 99,3% Остаток образовался в результате отсутствия потребности. | Снижение доли ветхих сетей водоснабжения | % | 1,17 | 1,17 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение доли ветхих сетей теплоснабжения | % | 19,05 | 19,05 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение доли ветхих сетей водоотведения | % | 3,76 | 3,76 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры от планируемого количества | % | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля замененного оборудования на объектах инженерной инфраструктуры от планируемого количества | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Итоги по муниципальным программам |  | 848 808,9 |  | 829 460,3 |  |  | 97,7% |  |  |  |  |  |  |

<*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.