27.03.2026г.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных  программ администрации

Большемурашкинского муниципального округа за 2025 год

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Большемурашкинского муниципального округа (далее - Порядок), утвержденным Постановлением администрации Большемурашкинского муниципального округа от 21.09.2023г. № 691.

Подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам, предоставленных структурными подразделениями администрации  и  муниципальными учреждениями, являющимися соисполнителями муниципальных  программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Реализация муниципальных программ ведется в соответствии с Реестром, утвержденным  постановлением администрации Большемурашкинского муниципального округа от 02.10.2023 года № 730 «Об утверждении реестра муниципальных программ Большемурашкинского муниципального округа и проектов муниципальных программ Большемурашкинского муниципального округа, планируемых к реализации в 2024 году».

Согласно Порядку разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который был сформирован совместно с заинтересованными структурными подразделениями, и утвержден  постановлением  администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области от 27.09.2023 №716 «Об утверждении перечня муниципальных программ Большемурашкинского муниципального округа» (с изм. от 10.10.2024 №623).

Всего в 2025 году в Большемурашкинском муниципальном округе  утверждено и

реализовано 19 муниципальных программ.

В течение года соисполнителями (муниципальными заказчиками-координаторами) в необходимых случаях вносились изменения в муниципальные программы.

На основании  представленных данных годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ, реализованных в 2025 году.

Оценка эффективности осуществлялась на основании методики «Расчета критериев оценки эффективности муниципальной программы» в соответствии с п.8.8 Порядка и приложением 4 к Порядку.

Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы основана на результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и на успешном выполнении запланированных на период ее реализации  индикаторов и непосредственных  результатов.

В  качестве основных критериев эффективности реализации муниципальных программ  используются следующие  критерии:

К1 – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы;

К2 – достижение целевых индикаторов муниципальной программы;

К3 – степень выполнения мероприятий муниципальной программы .

Оценка эффективности муниципальной программы   (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов  (Z)  по следующей формуле:

R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)

Результативность оценки реализации муниципальных программ  определяется по следующим значениям:

| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ |
| --- | --- |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

Сводные результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.
                                                                                                           Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Оценка эффективности (в баллах) | Результатив-ность оценки реализации муниципаль-ных программ | Решение о продолжении реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования Большемурашкинского муниципального округа на 2024 - 2026 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 98,5 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном округе на 2025-2027 годы | 8,7 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального округа на 2023-2025 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках разработанной программы на 2026-2028г.г.. |
| 4 | Информатизация Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2027 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 97,0%. Исполнение индикатора выполнение муниципального задания «Объем тиража газеты «Знамя» - 94,1% в связи со снижением подписчиков. При этом в целом средний процент достижения индикаторов выполнен. Мероприятия программы с учетом допустимых значений исполнены. В целом по методике оценки критериев позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального округа на 2025-2027 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы |
| 6 | Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2026 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 99,9%. Остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах, в рамках корректировки фактических расходных обязательств. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 7 | Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | 8,2 | высокая | Денежные средства по программе использованы в объеме 80,2% от запланированного. По подпрограмме № 1 остаток образовался в результате отсутствия фактической потребности в средствах «резервного фондах». По подпрограммам №3 остаток образовался в результате отсутствия потребности в средства. При этом в целом по программе средний процент достижения индикаторов - высокий. Мероприятия программы в рамках подпрограмм с учётом необходимой фактической потребности исполнены. В целом по методике оценки критериев позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном округе на 2025-2027 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме. Ожидаемые результаты по всем критериям исполнения индикаторов и мероприятий за 2025 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 9 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального округа на 2023-2025 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 99,3 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках разработанной программы на 2026-2028г.г. |
| 10 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинском муниципальном округе на 2024-2026 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Ожидаемые результаты по всем индикаторам достигнуты, мероприятия за 2025 год выполнены. Эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 11 | Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального округа на 2023-2025 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного.. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2025 год достигнуты. Эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках разработанной программы на 2026-2028г.г. |
| 12 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального округа на 2024-2026 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 96,8% от запланированного. Остаток образовался за счет проведения конкурсных процедур. Индикаторы достигнуты, мероприятия выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 13 | Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального округа на 2023-2025 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 98,9% от запланированного. Остаток образовался за счет проведения конкурсных процедур. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках разработанной программы на 2026-2028г.г. |
| 14 | Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Индикаторы и мероприятия программы достигнуты, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 15 | Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального округа на 2024-2026 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2025 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 16 | Улучшение экологической обстановки на территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2026годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 99,2%. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 17 | Благоустройство и развитие территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 99,0%. По подпрограммам №1 и №2 остаток образовался в результате проведения конкурсных процедур. При этом в целом по программе средний процент достижения индикаторов высокие. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках разработанной программы на 2026-2028г.г. |
| 18 | Формирование современной городской среды на территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2025 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках разработанной программы на 2026-2028г.г. |
| 19 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2026 годы | 8,6 | высокая | Денежные средства использованы в объеме 99,3% от запланированного. Остаток образовался в результате отсутствия потребности. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |

В результате проведенной оценки  из 19 реализуемых муниципальных программ,  действующих в 2025 году, признаны эффективными  с высоким уровнем эффективности 19 муниципальных программ.

По результатам комплексной оценки эффективности реализации 19 муниципальных  программ, рекомендованы к дальнейшей реализации.

За  2025 год исполнение финансирования по мероприятиям  муниципальных программ Большемурашкинского округа в целом составило  829 460,3 тыс. руб. или 97,7% от  плановых ассигнований.

Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по следующим муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 10 260,6 тыс. руб. или  19,8 % от запланированного.  Фактические  расходы меньше запланированных, в результате отсутствия потребности в средствах  в подпрограммах № 1, 3.

-по подпрограмме №1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» остаток образовался по мероприятию «Резервный фонд» в результате отсутствия факта потребности в средствах в сумме  11260,1 тыс. руб.,

- -по подпрограмме №3 «Повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах на проведение мероприятий по финансовой грамотности сумме  0,5  тыс. руб.

По подпрограмме №4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области» плановое финансирование не предусмотрено.

- «Развитие образования Большемурашкинского муниципального округа 2024-2026 годы» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 4 944,5 тыс. руб., не исполнено 1,5% от плана. Остаток  денежных средств образовался по 3 подпрограммам из 7. Объективными причинами не использования средств в полном объеме послужили:

- экономия  в результате отсутствие потребности в полном объеме средств 4 079 тыс. руб. или 1,7 % от запланированного в подпрограмме 1;

- субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой,  причина неиспользования ассигнований в 2025 году, отсутствие потребности 155.7 тыс. руб. или 0,3% от запланированного в подпрограмме 2;

- субвенция на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории - Причина неиспользования ассигнований в 2025 году: отсутствие потребности в полном объеме средств на 709.7  тыс. руб. или 8.4%  от запланированного в подпрограмме  5.

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального округа  Нижегородской области»  на 2024-2026 годы - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 2035.7 тыс. руб. или 3.2% от запланированного. Остаток образовался в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

- «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального округа  Нижегородской области»  на 2023-2025 годы - денежные средства использованы не в полном объеме.  Остаток составил 836.4 тыс. руб. или 1.1 % от запланированного. Остаток образовался в результате отсутствия  потребности в средствах, в рамках корректировки фактических расходных обязательств.

- «Благоустройство и развитие территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области  на 2023-2025годы» - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 739.7 тыс. руб. или 1.0% от запланированного. Остаток образовался в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

Наибольший объем расходов от общего объема расходов муниципальных программ в 2025 году осуществлен по муниципальным программам:

- «Развитие образования Большемурашкинского муниципального округа 2024-2026 годы» - 331520.7тыс. рублей или 40,0 %;

- «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»  на 2023-2025 годы – 75767,7 тыс. рублей или 9,1 %;

- «Благоустройство и развитие территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области  на 2023-2025 годы» -73850,5 тыс. рублей или 8,9%;

- «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципального округе на 2025-2027 годы» - 63522,7 тыс. рублей или 7,7 %;

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального округа  Нижегородской области»  на 2024-2026 годы – 61742,7 тыс. рублей или 7,4 %;

«Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»  - 46696,4 тыс. рублей  или 5,6 %;

- «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»  – 31994,6  тыс. рублей или 3,9 %;

-  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»  на 2023-2025 годы – 30318,2 тыс. рублей  или 3,7 %;

-«Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»  на 2024-2026 годы – 23731,4 тыс. рублей  или 2,9 %;

- «Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального округа на 2023-2025 годы» 22740,5 тыс. рублей или 2,7 % от общего объема расходов по муниципальным программам.

По результатам проведённой оценки для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы или разработке новых программ своевременно уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, а также корректировать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.

В соответствии с Порядком  соисполнителям – разработчиком муниципальных программ рекомендуется:

- в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений муниципальной программы размещать уведомления на портале ГАС «Управление», а так же  обеспечить размещение на  сайте администрации;

- в соответствии с п.4.1.6.  раздела IV Порядка обеспечить размещение отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы в реестре документов стратегического планирования на федеральном государственном портале ГАС «Управление».

Зам. главы администрации  округа,

председатель комитета

по управлению экономикой                                                                                 Р.Е. Даранов